## 백엔드
꾹꾹: 백엔드 기능명세서
버전	0.1		날짜	2023-04-11					작성	@noblesswan, @onehuts, @0tak2, @gkswotjd45				담당 교수		멘토
기능					설계 및 개발					프로그램사양
도메인	대분류	소분류	기능ID	기능명	기능유형	구현유형	난이도	우선순위	설계 및 개발 책임자	계획시작일자	계획종료일자	실제시작일자	실제종료일자	비고	요구사항ID	프로그램 ID	VO 클래스	MyBatis Mapper XML	관련 Table
auth	인증	로그인		일반 로그인	Interface	JAVA	중		임영택	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.20				SecurityUserDetails	memberMapper.xml	member
auth	인증	로그인		카카오 로그인	Interface	JAVA	상		한재성, 임영택	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.20				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	로그인		구글 로그인	Interface	JAVA	상		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.23				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	로그아웃		로그아웃	Interface	JAVA	하		한재성	2023.04.19	2023.04.20			프런트에서 수행
auth	인증	회원가입		회원가입	Interface	JAVA	상		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.20				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	회원가입		회원가입 (소셜)	Interface	JAVA	상		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.20	2023.04.21				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	아이디 중복검사		아이디 중복검사	Interface	JAVA	하		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.21	2023.04.21				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	아이디 찾기		아이디 찾기	Interface	JAVA	중		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.21	2023.04.22				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	비밀번호 찾기		비밀번호 찾기	Interface	JAVA	상		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.21	2023.04.22				Member	memberMapper.xml	member
auth	인증	메일 인증		메일 인증	Interface	JAVA	상		한재성,임영택	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.20	메일 전송 서비스는 이미 완성됨			vertify	vertifyMapper.xml	vertify
member	회원	회원정보 조회		회원정보조회	Interface	JAVA	하		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.22	2023.04.23				Member	memberMapper.xml	member
member	회원	회원정보 수정		회원정보수정	Interface	JAVA	하		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.22	2023.04.23				Member	memberMapper.xml	member
member	회원	친구 목록		친구목록	Interface	JAVA	중		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.24	2023.04.24				friend	memberMapper.xml	friend
member	회원	친구 수락		친구 수락	Interface	JAVA	중		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.24	2023.04.24				friend	memberMapper.xml	friend
member	회원	친구 요청		친구 요청	Interface	JAVA	하		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.24	2023.04.24				friend	memberMapper.xml	friend
member	회원	친구 찾기		친구삭제	Interface	JAVA	중		한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.24	2023.04.24				friend	memberMapper.xml	member,friend
record	조각	게시글		최근 게시글 조회	Interface	JAVA	상		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Record	record-mapper.xml	record, reply
record	조각	게시글		과거 게시글 조회	Interface	JAVA	상		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Record	record-mapper.xml	record, reply
record	조각	게시글		게시글 작성	Interface	JAVA	상		이나현, 임영택	2023.04.18	2023.04.26	2023.04.18	2023.04.19				Record	record-mapper.xml	record
record	조각	게시글		게시글 작성 - 교환일기	Interface	JAVA	상		이나현, 임영택	2023.04.18	2023.04.26	2023.04.28	2023.04.30
record	조각	게시글		게시글 수정	Interface	JAVA	상		이나현, 임영택	2023.04.18	2023.04.26	2023.05.08	2023.05.08	교환일기 수락 기능 필요			Record	record-mapper.xml	record
record	조각	게시글		게시글 삭제	Interface	JAVA	중		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.05.08	2023.05.08				Record	record-mapper.xml	record, media_file, record_keyword, reply
record	조각	댓글		댓글 작성	Interface	JAVA	하		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Record	record-mapper.xml	record
record	조각	댓글		댓글 수정	Interface	JAVA	하		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Reply	reply-mapper.xml	reply
record	조각	댓글		댓글 삭제	Interface	JAVA	하		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Reply	reply-mapper.xml	reply
record	조각	교환일기		미수락 교환일기 조회	Interface	JAVA	하		이나현	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.08				Record	record-mapper.xml	record
record	조각	교환일기		교환일기 수락(게시글 등록)	Interface	JAVA	하		이나현	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.08				Record	record-mapper.xml	record
record	조각	다이어리		다이어리 조회	Interface	JAVA	상		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Diary	diary-mapper.xml	diary, record
record	조각	다이어리		다이어리 추천 색상 조회	Interface	JAVA	하		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19
record	조각	다이어리		다이어리 수정	Interface	JAVA	하		이나현	2023.04.18	2023.04.20	2023.04.18	2023.04.19				Diary	diary-mapper.xml	diary
record	조각	게시글		새댓글 조각 조회	Interface	JAVA	하		이나현	2023.05.17	2023.05.17	2023.05.17	2023.05.17
notification	알림	알림 조회		회원별 알림 조회	Interface	JAVA	중		김진웅, 한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.25	2023.04.25				notification	notification-maaper.xml	notification
notification	알림	알림 생성		알림 생성 (서비스 단에서만)	Interface	JAVA	상		김진웅, 한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.25	2023.04.26				notification	notification-maaper.xml	notification,notification_type
notification	알림	알림 삭제		알림 삭제	Interface	JAVA	하		김진웅, 한재성	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.25	2023.04.25				notification	notification-maaper.xml	notification
admin	서비스 관리	공지사항		공지사항 페이지 조회	Interface	JAVA	하		김진웅	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.19	2023.04.26				Notice	notice-mapper.xml	notice
admin	서비스 관리	공지사항		게시글 작성	Interface	JAVA	하		김진웅	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.20	2023.04.27				Notice	notice-mapper.xml	notice
admin	서비스 관리	공지사항		게시글 수정	Interface	JAVA	하		김진웅	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.21	2023.04.28				Notice	notice-mapper.xml	notice
admin	서비스 관리	공지사항		게시글 삭제	Interface	JAVA	하		김진웅	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.22	2023.04.29				Notice	notice-mapper.xml	notice
admin	서비스 관리	공지사항		게시글 상세보기	Interface	JAVA	하		김진웅	2023.04.19	2023.04.20	2023.04.23	2023.04.30				Notice	notice-mapper.xml	notice
admin	서비스 관리	서비스 통계		컨텐츠 통계 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Record	record-mapper.xml	record
admin	서비스 관리	서비스 통계		회원 탈퇴 통계 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Member	member-mapper.xml	member
admin	서비스 관리	서비스 통계		회원 가입 통계 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Mmber	member-mapper.xml	member
admin	서비스 관리	서비스 통계		전체 댓글 통계 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Record	record-mapper.xml	record
admin	서비스 관리	콘텐츠 관리		유해성 감지 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20
admin	서비스 관리	회원 관리		회원 탈퇴	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Mmber	member-mapper.xml	member
admin	서비스 관리	회원 관리		회원 정보 조회	Interface	JAVA	상		김진웅	2023.04.19	2023.04.20					Member	memberMapper.xml	member
admin	시스템 관리	한 달 결산 조회		배치 한 달 결산 조회	Interface	JAVA	상		김진웅, 임영택	2023.04.19	2023.04.20
admin	시스템 관리	유해성 모니터링 조회		배치 유해성 모니터링 조회	Interface	JAVA	상		김진웅, 임영택	2023.04.19	2023.04.20
admin	시스템 관리	추억 제안		추억 제안 조회	Interface	JAVA	상		김진웅, 임영택	2023.04.19	2023.04.20
	배치	배치		한 달 결산 - 키워드 추출	Batch	JAVA	상		임영택	2023.04.20	2023.04.23	2023.04.20	2023.04.25
	배치	배치		한 달 결산 - 색상 추천	Batch	JAVA	상		임영택	2023.04.20	2023.04.24	2023.04.28	2023.05.01
	배치	배치		유해 콘텐츠 체크	Batch	JAVA	상		임영택	2023.04.20	2023.04.25	2023.04.20	2023.04.25
	자연어처리	자연어처리		TextRank 기반 키워드 추출	Interface	JAVA	상			2023.04.29	2023.04.30	2023.04.29	2023.04.30

## 프론트엔드
꾹꾹: 프론트엔드 기능명세서
버전	0.1			날짜	2023-04-14					작성	@noblesswan, @onehuts, @0tak2, @gkswotjd45					담당 교수		멘토
기능					설계 및 개발					프로그램사양
도메인	뷰 ID	대분류	소분류	기능ID	기능명	기능유형	구현유형	난이도	우선순위	설계 및 개발 책임자	계획시작일자	계획종료일자	실제시작일자	실제종료일자	비고	요구사항ID	프로그램 ID	View Component	Parent Component	Dedicated Component	Vuex Module	API Module
auth	MemberRegster	인증	회원가입		회원 정보 입력 항목	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.27	2023.04.28				memberRegster
auth	LoginForm	인증	로그인		로그인	Component	Vue	중		임영택	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.27	2023.04.27				LoginForm
auth	LoginForm	인증	소셜 로그인		소셜로그인 이동 (카카오)	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.30	2023.05.02				LoginForm
auth	LoginForm	인증	소셜 로그인		소셜로그인 이동 (구글)	Component	Vue	중		한재성	2023.04.28	2023.05.12	2023.04.30	2023.05.17
auth	MemberFindId	인증	아이디 찾기		가입한 아이디 찾기	Component	Vue	상		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.05	2023.05.05				memberFindId
auth	MemberFindpw	인증	비밀번호찾기	`	가입한 비밀번호 찾기	Component	Vue	상		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.08	2023.05.08				memberFindpw
record	-	기록	조각		메인 헤더	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				-		MainHeader
record	RecordMain	기록	조각		친구 수평 버튼	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				RecordMain		FriendMenu
record	RecordMain	기록	조각		이번 달 게시한 조각 목록	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				RecordMain	-	RecordList
record	RecordMain	기록	조각		조각 표현 카드	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				RecordMain	RecentRecordList	RecordCard
record	RecordMain	기록	조각		댓글 컨트롤	Component	Vue	하		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				RecordMain	RecordCard	ReplyCard
record	-	기록	조각		메인 푸터 (하단 메뉴)	Component	Vue	중		이나현	2023.04.27	2023.05.12					-	-	MainFooter
record	-	기록	조각		메인 푸터 - 알림 표시 기능	Component	Vue	중		임영택	2023.04.01	2023.04.01					-		MainFooter
record	RecordWrite	기록	조각		(작성)조각 텍스트 카드	Component	Vue	하		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.27					RecordWrite		RecordTextInput
record	RecordWrite	기록	조각		(작성)조각 미디어 선택 목록	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.28					RecordWrite		RecordMediaTypeMenu
record	RecordWrite	기록	조각		음성 녹음 및 첨부	Component	Vue	상		임영택	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.26	2023.04.27				RecordWrite		RecordRecorder
record	RecordWrite	기록	조각		이미지 촬영 및 첨부	Component	Vue	상		임영택	2023.04.28	2023.05.13	2023.04.26	2023.04.28				RecordWrite		RecordCamera
record	RecordWrite	기록	조각		영상 촬영 및 첨부	Component	Vue	상		임영택	2023.04.29	2023.05.14	2023.04.26	2023.04.29				RecordWrite		RecordCamcorder
	RecordWrite	기록	조각		지도 검색 및 위치 첨부	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.26	2023.04.30
record	RecordWrite	기록	조각		받는 친구 선택	Component	Vue	상		이나현, 임영택	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.01	2023.05.02				RecordWrite		FriendMenu
record	DiaryList	기록	다이어리		연도별 다이어리 목록	Component	Vue	하		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				DiaryList
record	DiarySummary	기록	다이어리		최초 테마 컬러 선택	Component	Vue	중		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.01	2023.05.02				DiarySummary
record	DiarySummary	기록	다이어리		캘린더 조회	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				DiarySummary		DiaryCalendarSummary
record	EditDiaryColor	기록	다이어리		테마 컬러 수정	Component	Vue	중		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.01	2023.05.02				EditDiaryColor		DiaryEditColor
record	DiaryContents	기록	조각		과거 게시한 조각 목록	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.04.20	2023.04.27				DiaryContents		RecordList
record	RecordEdit	기록	조각		(수정)조각 텍스트 카드	Component	Vue	하		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.03	2023.05.03				RecordEdit		RecordTextInput
record	RecordEdit	기록	조각		(수정)조각 미디어 선택 목록	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.03	2023.05.03				RecordEdit		RecordMediaTypeMenu
record	RecordUnaccepted	기록	조각		미수락 교환일기 조회	Component	Vue	중		이나현	2023.05.03	2023.05.03	2023.05.03	2023.05.03
record	NotificationRecord	기록	조각		새댓글 조각 조회	Component	Vue	중		이나현	2023.05.17	2023.05.17	2023.05.17	2023.05.17				NotificationRecord
notification	NotificationList	알림	알림		알림 목록조회	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.07	2023.05.08				NotificationList
notification	NotificationList	알림	알림		알림 항목삭제	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12					NotificationList		NotificationDelete
notification	NotificationList	알림	알림 수신		알림 수신 (Web Piush)	JS	JS	상		임영택	2023.05.01	2023.05.02
member	FriendList	회원	친구		나와 친구인 목록 조회	Component	Vue	상		이나현	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.01	2023.05.01				FriendList
member	FriendList	회원	친구		연결된 친구 항목카드	Component	Vue	상		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.03	2023.05.03				FriendList
member	FindFriend	회원	친구		친구 아이디 검색 페이지 컨테이너	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.04	2023.05.04				FindFriend
member	FindFriend	회원	친구		친구 아이디 검색 컨트롤	Component	Vue	하		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.04	2023.05.05				FindFriend		FriendSearchControl
member	FindFriend	회원	친구		친구 아이디 검색 결과	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.04	2023.05.05				FindFriend		FriendSearchResult
member	SerPreferences	회원	설정		설정 메뉴 (공지사항, 정보수정, 로그아웃, 이메일 수신 거부)	Component	Vue	하		임영택	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.08	2023.05.08				SerPreferences
member	EditMemberInfo	회원	회원		나의 회원정보 수정	Component	Vue	중		한재성	2023.04.27	2023.05.12	2023.05.03	2023.05.03				EditMemberInfo
member	EditNotifySetting	회원	회원		알림 수신 여부 설정	Component	Vue	상		임영택	2023.05.03	2023.05.04					EditNotifySetting
admin	NoticeList	서비스 관리	공지사항 (회원)		공지사항 리스트 조회	Component	Vue	하		김진웅					NoticeList
admin	NoticeView	서비스 관리	공지사항 (회원)		공지사항 상세 조회	Component	Vue	하		김진웅					NoticeView
admin	AdminStatistics	서비스 관리	서비스 통계		컨텐츠 통계 조회	Component	Vue	중		김진웅					AdminStatistics		StatisticsContentsCard
admin	AdminStatistics	서비스 관리	서비스 통계		회원 탈퇴 통계 조회	Component	Vue	중		김진웅					AdminStatistics		StatisticsMemberCard
admin	AdminStatistics	서비스 관리	서비스 통계		회원 가입 통계 조회	Component	Vue	중		김진웅					AdminStatistics		StatisticsMemberCard
admin	AdminStatistics	서비스 관리	서비스 통계		전체 댓글 통계 조회	Component	Vue	중		김진웅					AdminStatistics		StatisticsReplyCard
admin	AdminContents	서비스 관리	콘텐츠 관리		유해성 감지 조회	Component	Vue	상		김진웅					AdminContents		StatisticsDangerousContentsCard
admin	AdminMember	서비스 관리	회원 관리		회원 탈퇴	Component	Vue	중		김진웅					AdminMember
admin	AdminMember	서비스 관리	회원 관리		회원 정보 조회	Component	Vue	중		김진웅					AdminMember
admin	AdminBatch	시스템 관리	한 달 결산 조회		배치 한 달 결산 조회	Component	Vue	중		임영택	2023.05.05	2023.05.05	2023.05.01	2023.05.01				AdminBatch		BatchStatusMonthReport
admin	AdminBatch	시스템 관리	유해성 모니터링 조회		배치 유해성 모니터링 조회	Component	Vue	중		임영택	2023.05.06	2023.05.06	2023.05.01	2023.05.01				AdminBatch		BatchStatusSafeContents
admin	AdminBatch	시스템 관리	추억 제안		추억 제안 조회	Component	Vue	중		임영택	2023.05.07	2023.05.07					AdminBatch		BatchStatusMonthReport