## 백엔드
꾹꾹: 백엔드 기능명세서
버전 | 0.1 |  | 날짜 | 2023-04-11 | [6 empty] | 작성 | @noblesswan, @onehuts, @0tak2, @gkswotjd45 |  |  |  | 담당 교수 |  | 멘토
기능 | [8 empty] | 설계 및 개발 | [6 empty] | 프로그램사양
도메인 | 대분류 | 소분류 | 기능ID | 기능명 | 기능유형 | 구현유형 | 난이도 | 우선순위 | 설계 및 개발 책임자 | 계획시작일자 | 계획종료일자 | 실제시작일자 | 실제종료일자 | 비고 | 요구사항ID | 프로그램 ID | VO 클래스 | MyBatis Mapper XML | 관련 Table
auth | 인증 | 로그인 |  | 일반 로그인 | Interface | JAVA | 중 |  | 임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.20 |  |  |  | SecurityUserDetails | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 로그인 |  | 카카오 로그인 | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성, 임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.20 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 로그인 |  | 구글 로그인 | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.23 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 로그아웃 |  | 로그아웃 | Interface | JAVA | 하 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 |  |  | 프런트에서 수행
auth | 인증 | 회원가입 |  | 회원가입 | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.20 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 회원가입 |  | 회원가입 (소셜) | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.20 | 2023.04.21 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 아이디 중복검사 |  | 아이디 중복검사 | Interface | JAVA | 하 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.21 | 2023.04.21 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 아이디 찾기 |  | 아이디 찾기 | Interface | JAVA | 중 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.21 | 2023.04.22 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 비밀번호 찾기 |  | 비밀번호 찾기 | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.21 | 2023.04.22 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
auth | 인증 | 메일 인증 |  | 메일 인증 | Interface | JAVA | 상 |  | 한재성,임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 메일 전송 서비스는 이미 완성됨 |  |  | vertify | vertifyMapper.xml | vertify
member | 회원 | 회원정보 조회 |  | 회원정보조회 | Interface | JAVA | 하 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.22 | 2023.04.23 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
member | 회원 | 회원정보 수정 |  | 회원정보수정 | Interface | JAVA | 하 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.22 | 2023.04.23 |  |  |  | Member | memberMapper.xml | member
member | 회원 | 친구 목록 |  | 친구목록 | Interface | JAVA | 중 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.24 | 2023.04.24 |  |  |  | friend | memberMapper.xml | friend
member | 회원 | 친구 수락 |  | 친구 수락 | Interface | JAVA | 중 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.24 | 2023.04.24 |  |  |  | friend | memberMapper.xml | friend
member | 회원 | 친구 요청 |  | 친구 요청 | Interface | JAVA | 하 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.24 | 2023.04.24 |  |  |  | friend | memberMapper.xml | friend
member | 회원 | 친구 찾기 |  | 친구삭제 | Interface | JAVA | 중 |  | 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.24 | 2023.04.24 |  |  |  | friend | memberMapper.xml | member,friend
record | 조각 | 게시글 |  | 최근 게시글 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record, reply
record | 조각 | 게시글 |  | 과거 게시글 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record, reply
record | 조각 | 게시글 |  | 게시글 작성 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현, 임영택 | 2023.04.18 | 2023.04.26 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record
record | 조각 | 게시글 |  | 게시글 작성 - 교환일기 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현, 임영택 | 2023.04.18 | 2023.04.26 | 2023.04.28 | 2023.04.30
record | 조각 | 게시글 |  | 게시글 수정 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현, 임영택 | 2023.04.18 | 2023.04.26 | 2023.05.08 | 2023.05.08 | 교환일기 수락 기능 필요 |  |  | Record | record-mapper.xml | record
record | 조각 | 게시글 |  | 게시글 삭제 | Interface | JAVA | 중 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.05.08 | 2023.05.08 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record, media_file, record_keyword, reply
record | 조각 | 댓글 |  | 댓글 작성 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record
record | 조각 | 댓글 |  | 댓글 수정 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Reply | reply-mapper.xml | reply
record | 조각 | 댓글 |  | 댓글 삭제 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Reply | reply-mapper.xml | reply
record | 조각 | 교환일기 |  | 미수락 교환일기 조회 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.05.08 | 2023.05.08 | 2023.05.08 | 2023.05.08 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record
record | 조각 | 교환일기 |  | 교환일기 수락(게시글 등록) | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.05.08 | 2023.05.08 | 2023.05.08 | 2023.05.08 |  |  |  | Record | record-mapper.xml | record
record | 조각 | 다이어리 |  | 다이어리 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Diary | diary-mapper.xml | diary, record
record | 조각 | 다이어리 |  | 다이어리 추천 색상 조회 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19
record | 조각 | 다이어리 |  | 다이어리 수정 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.04.18 | 2023.04.20 | 2023.04.18 | 2023.04.19 |  |  |  | Diary | diary-mapper.xml | diary
record | 조각 | 게시글 |  | 새댓글 조각 조회 | Interface | JAVA | 하 |  | 이나현 | 2023.05.17 | 2023.05.17 | 2023.05.17 | 2023.05.17
notification | 알림 | 알림 조회 |  | 회원별 알림 조회 | Interface | JAVA | 중 |  | 김진웅, 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |  |  |  | notification | notification-maaper.xml | notification
notification | 알림 | 알림 생성 |  | 알림 생성 (서비스 단에서만) | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅, 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.25 | 2023.04.26 |  |  |  | notification | notification-maaper.xml | notification,notification_type
notification | 알림 | 알림 삭제 |  | 알림 삭제 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅, 한재성 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |  |  |  | notification | notification-maaper.xml | notification
admin | 서비스 관리 | 공지사항 |  | 공지사항 페이지 조회 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.19 | 2023.04.26 |  |  |  | Notice | notice-mapper.xml | notice
admin | 서비스 관리 | 공지사항 |  | 게시글 작성 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | Notice | notice-mapper.xml | notice
admin | 서비스 관리 | 공지사항 |  | 게시글 수정 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.21 | 2023.04.28 |  |  |  | Notice | notice-mapper.xml | notice
admin | 서비스 관리 | 공지사항 |  | 게시글 삭제 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.22 | 2023.04.29 |  |  |  | Notice | notice-mapper.xml | notice
admin | 서비스 관리 | 공지사항 |  | 게시글 상세보기 | Interface | JAVA | 하 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | 2023.04.23 | 2023.04.30 |  |  |  | Notice | notice-mapper.xml | notice
admin | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 컨텐츠 통계 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Record | record-mapper.xml | record
admin | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 회원 탈퇴 통계 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Member | member-mapper.xml | member
admin | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 회원 가입 통계 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Mmber | member-mapper.xml | member
admin | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 전체 댓글 통계 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Record | record-mapper.xml | record
admin | 서비스 관리 | 콘텐츠 관리 |  | 유해성 감지 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20
admin | 서비스 관리 | 회원 관리 |  | 회원 탈퇴 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Mmber | member-mapper.xml | member
admin | 서비스 관리 | 회원 관리 |  | 회원 정보 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅 | 2023.04.19 | 2023.04.20 | [5 empty] | Member | memberMapper.xml | member
admin | 시스템 관리 | 한 달 결산 조회 |  | 배치 한 달 결산 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅, 임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20
admin | 시스템 관리 | 유해성 모니터링 조회 |  | 배치 유해성 모니터링 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅, 임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20
admin | 시스템 관리 | 추억 제안 |  | 추억 제안 조회 | Interface | JAVA | 상 |  | 김진웅, 임영택 | 2023.04.19 | 2023.04.20
| 배치 | 배치 |  | 한 달 결산 - 키워드 추출 | Batch | JAVA | 상 |  | 임영택 | 2023.04.20 | 2023.04.23 | 2023.04.20 | 2023.04.25
| 배치 | 배치 |  | 한 달 결산 - 색상 추천 | Batch | JAVA | 상 |  | 임영택 | 2023.04.20 | 2023.04.24 | 2023.04.28 | 2023.05.01
| 배치 | 배치 |  | 유해 콘텐츠 체크 | Batch | JAVA | 상 |  | 임영택 | 2023.04.20 | 2023.04.25 | 2023.04.20 | 2023.04.25
| 자연어처리 | 자연어처리 |  | TextRank 기반 키워드 추출 | Interface | JAVA | 상 |  |  | 2023.04.29 | 2023.04.30 | 2023.04.29 | 2023.04.30

## 프론트엔드
꾹꾹: 프론트엔드 기능명세서
버전 | 0.1 |  |  | 날짜 | 2023-04-14 | [6 empty] | 작성 | @noblesswan, @onehuts, @0tak2, @gkswotjd45 |  |  |  |  | 담당 교수 |  | 멘토
기능 | [9 empty] | 설계 및 개발 | [6 empty] | 프로그램사양
도메인 | 뷰 ID | 대분류 | 소분류 | 기능ID | 기능명 | 기능유형 | 구현유형 | 난이도 | 우선순위 | 설계 및 개발 책임자 | 계획시작일자 | 계획종료일자 | 실제시작일자 | 실제종료일자 | 비고 | 요구사항ID | 프로그램 ID | View Component | Parent Component | Dedicated Component | Vuex Module | API Module
auth | MemberRegster | 인증 | 회원가입 |  | 회원 정보 입력 항목 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.27 | 2023.04.28 |  |  |  | memberRegster
auth | LoginForm | 인증 | 로그인 |  | 로그인 | Component | Vue | 중 |  | 임영택 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.27 | 2023.04.27 |  |  |  | LoginForm
auth | LoginForm | 인증 | 소셜 로그인 |  | 소셜로그인 이동 (카카오) | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.30 | 2023.05.02 |  |  |  | LoginForm
auth | LoginForm | 인증 | 소셜 로그인 |  | 소셜로그인 이동 (구글) | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.28 | 2023.05.12 | 2023.04.30 | 2023.05.17
auth | MemberFindId | 인증 | 아이디 찾기 |  | 가입한 아이디 찾기 | Component | Vue | 상 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.05 | 2023.05.05 |  |  |  | memberFindId
auth | MemberFindpw | 인증 | 비밀번호찾기 | ` | 가입한 비밀번호 찾기 | Component | Vue | 상 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.08 | 2023.05.08 |  |  |  | memberFindpw
record | - | 기록 | 조각 |  | 메인 헤더 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | - |  | MainHeader
record | RecordMain | 기록 | 조각 |  | 친구 수평 버튼 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | RecordMain |  | FriendMenu
record | RecordMain | 기록 | 조각 |  | 이번 달 게시한 조각 목록 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | RecordMain | - | RecordList
record | RecordMain | 기록 | 조각 |  | 조각 표현 카드 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | RecordMain | RecentRecordList | RecordCard
record | RecordMain | 기록 | 조각 |  | 댓글 컨트롤 | Component | Vue | 하 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | RecordMain | RecordCard | ReplyCard
record | - | 기록 | 조각 |  | 메인 푸터 (하단 메뉴) | Component | Vue | 중 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | [5 empty] | - | - | MainFooter
record | - | 기록 | 조각 |  | 메인 푸터 - 알림 표시 기능 | Component | Vue | 중 |  | 임영택 | 2023.04.01 | 2023.04.01 | [5 empty] | - |  | MainFooter
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | (작성)조각 텍스트 카드 | Component | Vue | 하 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.27 |  |  |  |  | RecordWrite |  | RecordTextInput
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | (작성)조각 미디어 선택 목록 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.28 |  |  |  |  | RecordWrite |  | RecordMediaTypeMenu
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | 음성 녹음 및 첨부 | Component | Vue | 상 |  | 임영택 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.26 | 2023.04.27 |  |  |  | RecordWrite |  | RecordRecorder
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | 이미지 촬영 및 첨부 | Component | Vue | 상 |  | 임영택 | 2023.04.28 | 2023.05.13 | 2023.04.26 | 2023.04.28 |  |  |  | RecordWrite |  | RecordCamera
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | 영상 촬영 및 첨부 | Component | Vue | 상 |  | 임영택 | 2023.04.29 | 2023.05.14 | 2023.04.26 | 2023.04.29 |  |  |  | RecordWrite |  | RecordCamcorder
| RecordWrite | 기록 | 조각 |  | 지도 검색 및 위치 첨부 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.26 | 2023.04.30
record | RecordWrite | 기록 | 조각 |  | 받는 친구 선택 | Component | Vue | 상 |  | 이나현, 임영택 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.01 | 2023.05.02 |  |  |  | RecordWrite |  | FriendMenu
record | DiaryList | 기록 | 다이어리 |  | 연도별 다이어리 목록 | Component | Vue | 하 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | DiaryList
record | DiarySummary | 기록 | 다이어리 |  | 최초 테마 컬러 선택 | Component | Vue | 중 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.01 | 2023.05.02 |  |  |  | DiarySummary
record | DiarySummary | 기록 | 다이어리 |  | 캘린더 조회 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | DiarySummary |  | DiaryCalendarSummary
record | EditDiaryColor | 기록 | 다이어리 |  | 테마 컬러 수정 | Component | Vue | 중 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.01 | 2023.05.02 |  |  |  | EditDiaryColor |  | DiaryEditColor
record | DiaryContents | 기록 | 조각 |  | 과거 게시한 조각 목록 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.04.20 | 2023.04.27 |  |  |  | DiaryContents |  | RecordList
record | RecordEdit | 기록 | 조각 |  | (수정)조각 텍스트 카드 | Component | Vue | 하 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.03 | 2023.05.03 |  |  |  | RecordEdit |  | RecordTextInput
record | RecordEdit | 기록 | 조각 |  | (수정)조각 미디어 선택 목록 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.03 | 2023.05.03 |  |  |  | RecordEdit |  | RecordMediaTypeMenu
record | RecordUnaccepted | 기록 | 조각 |  | 미수락 교환일기 조회 | Component | Vue | 중 |  | 이나현 | 2023.05.03 | 2023.05.03 | 2023.05.03 | 2023.05.03
record | NotificationRecord | 기록 | 조각 |  | 새댓글 조각 조회 | Component | Vue | 중 |  | 이나현 | 2023.05.17 | 2023.05.17 | 2023.05.17 | 2023.05.17 |  |  |  | NotificationRecord
notification | NotificationList | 알림 | 알림 |  | 알림 목록조회 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.07 | 2023.05.08 |  |  |  | NotificationList
notification | NotificationList | 알림 | 알림 |  | 알림 항목삭제 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | [5 empty] | NotificationList |  | NotificationDelete
notification | NotificationList | 알림 | 알림 수신 |  | 알림 수신 (Web Piush) | JS | JS | 상 |  | 임영택 | 2023.05.01 | 2023.05.02
member | FriendList | 회원 | 친구 |  | 나와 친구인 목록 조회 | Component | Vue | 상 |  | 이나현 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.01 | 2023.05.01 |  |  |  | FriendList
member | FriendList | 회원 | 친구 |  | 연결된 친구 항목카드 | Component | Vue | 상 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.03 | 2023.05.03 |  |  |  | FriendList
member | FindFriend | 회원 | 친구 |  | 친구 아이디 검색 페이지 컨테이너 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.04 | 2023.05.04 |  |  |  | FindFriend
member | FindFriend | 회원 | 친구 |  | 친구 아이디 검색 컨트롤 | Component | Vue | 하 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.04 | 2023.05.05 |  |  |  | FindFriend |  | FriendSearchControl
member | FindFriend | 회원 | 친구 |  | 친구 아이디 검색 결과 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.04 | 2023.05.05 |  |  |  | FindFriend |  | FriendSearchResult
member | SerPreferences | 회원 | 설정 |  | 설정 메뉴 (공지사항, 정보수정, 로그아웃, 이메일 수신 거부) | Component | Vue | 하 |  | 임영택 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.08 | 2023.05.08 |  |  |  | SerPreferences
member | EditMemberInfo | 회원 | 회원 |  | 나의 회원정보 수정 | Component | Vue | 중 |  | 한재성 | 2023.04.27 | 2023.05.12 | 2023.05.03 | 2023.05.03 |  |  |  | EditMemberInfo
member | EditNotifySetting | 회원 | 회원 |  | 알림 수신 여부 설정 | Component | Vue | 상 |  | 임영택 | 2023.05.03 | 2023.05.04 | [5 empty] | EditNotifySetting
admin | NoticeList | 서비스 관리 | 공지사항 (회원) |  | 공지사항 리스트 조회 | Component | Vue | 하 |  | 김진웅 | [7 empty] | NoticeList
admin | NoticeView | 서비스 관리 | 공지사항 (회원) |  | 공지사항 상세 조회 | Component | Vue | 하 |  | 김진웅 | [7 empty] | NoticeView
admin | AdminStatistics | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 컨텐츠 통계 조회 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminStatistics |  | StatisticsContentsCard
admin | AdminStatistics | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 회원 탈퇴 통계 조회 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminStatistics |  | StatisticsMemberCard
admin | AdminStatistics | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 회원 가입 통계 조회 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminStatistics |  | StatisticsMemberCard
admin | AdminStatistics | 서비스 관리 | 서비스 통계 |  | 전체 댓글 통계 조회 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminStatistics |  | StatisticsReplyCard
admin | AdminContents | 서비스 관리 | 콘텐츠 관리 |  | 유해성 감지 조회 | Component | Vue | 상 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminContents |  | StatisticsDangerousContentsCard
admin | AdminMember | 서비스 관리 | 회원 관리 |  | 회원 탈퇴 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminMember
admin | AdminMember | 서비스 관리 | 회원 관리 |  | 회원 정보 조회 | Component | Vue | 중 |  | 김진웅 | [7 empty] | AdminMember
admin | AdminBatch | 시스템 관리 | 한 달 결산 조회 |  | 배치 한 달 결산 조회 | Component | Vue | 중 |  | 임영택 | 2023.05.05 | 2023.05.05 | 2023.05.01 | 2023.05.01 |  |  |  | AdminBatch |  | BatchStatusMonthReport
admin | AdminBatch | 시스템 관리 | 유해성 모니터링 조회 |  | 배치 유해성 모니터링 조회 | Component | Vue | 중 |  | 임영택 | 2023.05.06 | 2023.05.06 | 2023.05.01 | 2023.05.01 |  |  |  | AdminBatch |  | BatchStatusSafeContents
admin | AdminBatch | 시스템 관리 | 추억 제안 |  | 추억 제안 조회 | Component | Vue | 중 |  | 임영택 | 2023.05.07 | 2023.05.07 | [5 empty] | AdminBatch |  | BatchStatusMonthReport